|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROJECT CHARTER** | | |
|
| Judul Proyek | : | Sistem Informasi Manajemen Kost Wijaya Kusuma Premier |
| Tanggal Mulai Proyek | : | 6 Maret 2023 |
| Tanggal Akhir Proyek | : | 6 Juni 2023 |
| Informasi Anggaran | : | Rp. 51.300.000,- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) |
| Manager Proyek | : | Luthfi Dwi Syah Putra |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tujuan Proyek:** | | |
| Membangun Sistem Informasi Manajemen Kost pada Kost Wijaya Kusuma Premier. Membantu mengelola manajemen kost, memberikan informasi bagi pencari kost terkait spesifikasi dan harga kost, serta mempermudah pelayanan kost agar lebih cepat dan efisien. | | |
| **Fungsi Sistem Informasi Yang Akan Dibuat:** | | |
| 1. Pemilik Kost  * CRUD account (menambahkan akun) * CRUD tipe kamar (fasilitas) * Data member * Data komplain  1. Penyewa kost  * Komplain/masukan kos * Pembayaran  1. Pencari kost  * Melihat tipe kamar * Melihat informasi fasilitas kost dan setiap tipe kamar  1. Lain-lain  * Informasi kontak dan pembayaran | | |
| **Pendekatan:** | | |
| * Melakukan pertemuan langsung dengan klient untuk mendapatkan requierement. * Melakukan review terhadap template internal dan eksternal serta contoh-contoh dokumen manajemen proyek. * Melakukan riset perangkat lunak SIM Kost untuk menyediakan jaminan keamanan dan mengelola input dari user. | | |
| **Peranan Tanggung Jawab:** | | |
| **No** | **Nama** | **Peranan** |
| 1 | Luthfi Dwi Syah Putra | Project Manager |
| 2 | Bagus Atok Illah | Initiator |
| 3 | Aniela Rivera | System Analyst |
| 4 | Muhammad Aqbil Faza Rachman | Planner |
| 5 | Danisa Maharani | Desainer |
| 6 | Bagus Prasetya | FrontEnd Programmer |
| 7 | Joseph Gallagher | BackEnd Programmer |
| 8 | Galuhika Maulana | Tester |
| 9 | Todd Roberson | Documentator |

|  |  |
| --- | --- |
| Dengan tujuan untuk mempermudah manajemen pengelolaan kost, kami menciptakan Sistem Informasi Manajemen Kost. Proyek akan dimulai pada 6 Maret 2023 hingga 6 Juni 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 51.300.000,- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) | |
| Manager | Owner |
|  |  |
| ttd | ttd |
|  |  |
| Luthfi Dwi Syah Putra | Yayuk Saputri |

|  |
| --- |
| **Business Case:** … |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran** | | | |
| **Job Desk** | **Duration (Day)** | **Total Person** | **Total Cost** |
| Inisiasi: |  |  |  |
| * Menyusun organisasi pengembang proyek | 1 | 1 | 350.000 |
| * Requirements gathering and analysis | 3 | 1 | 2.700.000 |
| * Menyusun dokumen proyek | 4 | 1 | 1.650.000 |
| Planning: |  |  |  |
| * Membuat estimasi (waktu, biaya dan resource) | 2 | 1 | 450.000 |
| * Membuat basisdata | 12 | 1 | 6.200.000 |
| * Menyusun wbs | 2 | 1 | 900.000 |
| Desain: |  |  |  |
| * Membuat prototype | 9 | 1 | 5.050.000 |
| Implementation: |  |  |  |
| * Programming frontend | 17 | 1 | 12.750.000 |
| * Programming backend | 13 | 1 | 11.000.000 |
| Testing: |  |  |  |
| * Blackbox | 2 | 1 | 1.500.000 |
| * Whitebox | 2 | 1 | 1.450.000 |
| Deployment: |  |  |  |
| * Instalasi program ke client | 2 | 4 | 2.800.000 |
| Training: |  |  |  |
| * Melakukan pelatihan user | 2 | 3 | 1.500.000 |
| Dokumentasi: |  |  |  |
| * Dokumentasi sop | 2 | 1 | 600.000 |
| * Dokumentasi administrasi proyek | 2 | 1 | 600.000 |
| * Dokumentasi user & admin guide | 2 | 1 | 600.000 |
| * Dokumnetasi dokumen program | 2 | 1 | 600.000 |
| * Dokumentasi manajemen proyek | 2 | 1 | 600.000 |
| **Total** | **Rp. 51.300.000,- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** | | |